## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7.21
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.21 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写项目的需求分析
计划日期 | 2021.7.21~2021.7.22
实际日期 | 2021.7.21~2021.7.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开班仪式 |  |  | 1 | 由指导老师介绍了实训的目的，项目的要求，评分的规则 |  |  | 是
2 | 分组 |  |  | 1 | 与同班的胡未名、陈怡君同学成为一个小组，并推举胡未名为组长。组长初步确定了我们的初期任务、命名规范、合作方式 |  |  | 是
3 | 了解需求分析、概要设计 |  |  | 1 | 由指导老师介绍了需求分析模板和项目设计模板的规范及须撰写的内容 |  |  | 是
4 | 摸底测试 |  |  | 3 | 做九道涵盖不同c语言知识的题目，测试我们的编程能力 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.22
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.22 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写项目需求分析与概要设计
计划日期 | 2021.7.22
实际日期 | 2021.7.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写项目需求分析与概要设计 |  |  | 3 | 与胡未名组长一起讨论了项目的一般性需求、功能性需求、运行环境与接口等，辅助组长完成了项目设计报告 |  |  | 是
2 | 复习巩固c语言的基础知识 |  |  | 3 | 复习了c语言数组、指针、动态分配、字符串、头文件等知识，为编写项目程序打下基础 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.23
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.23 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 确定项目框架
计划日期 | 2021.7.23
实际日期 | 2021.7.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 分配任务 |  |  | 0.5 | 由组长根据项目功能需求分配任务，我负责mp3文件的播放、停止、继续、暂停、切歌等 |  |  | 是
2 | 学习链表 |  |  | 1 | 在b站上学习了单链表，知道了怎么创建链表，插入节点、删除节点、遍历列表 |  |  | 是
3 | 学习函数mciSendString()的用法 |  |  | 1 | 在csdn上查找了该函数用法，如音乐文件的播放、暂停、停止等 |  |  | 是
4 | 编写并测试与播放功能相关的代码 |  |  | 3.5 | 根据网上的代码再结合项目实际，初步编写出了音乐的播放、停止、暂停、继续的功能 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | mciSendString()无法播放带有图片、歌词的mp3文件 |  | 在网上下载纯粹的mp3音频文件
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.24
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.24 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写获取音乐文件信息，并生成列表的功能模块
计划日期 | 2021.7.24
实际日期 | 2021.7.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习_finddata_t结构体的用法 |  |  | 0.5 | 学习了_finddata_t结构体的成员,_findfirst()函数，_findnext()函数,_findclose()函数 |  |  | 是
2 | 编写音乐列表相关的代码 |  |  | 2.5 | 编写好了查看列表，添加音乐（输入文件绝对路径来添加），删除音乐，清空列表的功能 |  |  | 是
3 | 调试代码 |  |  | 3 | 添加音乐的函数出现了bug（新输入的音乐路径会覆盖前面已输入音乐的路径），调试很久仍没发现是哪出错 |  |  | 否
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.25
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.25 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写音乐播放器的音乐播放功能模块
计划日期 | 2021.7.25
实际日期 | 2021.7.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 继续调试音乐列表中相关代码的bug |  |  | 2 | 通过在网上查找资料，发现结构体成员中为字符串时要分配好具体的空间，不能用指针表示 |  |  | 是
2 | 编写音乐播放器的选择歌曲函数，播放函数，停止函数，继续¦暂停函数 |  |  | 4 | 在PlayControl.cpp中编写了Play(),Open(),Stop(),PauseOrResume()函数，实现了选定音乐列表中的歌曲进行播放，暂停，继续，换歌等基本功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.26
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.26 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 讨论项目下一步的进展
计划日期 | 2021.7.26
实际日期 | 2021.7.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 向组长汇报自己的进度并了解了他和陈怡君的工作进度 |  |  | 0.5 | 向组长展示了自己的代码和实现的功能，并浏览了其他人的代码 |  |  | 是
2 | 小组一起讨论项目下一步的进展 |  |  | 2 | 统一了变量和函数的名称，各自把成果上传到了github的小组项目中，由组长负责整合。我提出可以用一个文本文件来存储音乐列表相关的信息。 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.27
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.27 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 继续拓展播放功能模块
计划日期 | 2021.7.27
实际日期 | 2021.7.27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现了上一曲，下一曲，快进快退的功能 |  |  | 2 | 将单链表改为了双向循环链表，编写了NextSong(),LastSong(),FastForward(),FastBackWard()函数，实现了一键切割，快进快退的功能 |  |  | 是
2 | 实现了声道音量调节的功能 |  |  | 2 | 利用mciSengString()函数，来获取当前音量，设置当前音量以及开闭声音，编写了VolumeUp(),VolumeDown(),Mute()函数，分别实现了增大、减小音量和静音的功能 |  |  | 是
3 | 学习并理解其他组员编写的代码 |  |  | 2 | 从github上提取其他组员的代码，理解了他们是怎么实现各自的功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.28
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.28 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 小组写项目汇报答辩报告
计划日期 | 2021.7.28
实际日期 | 2021.7.28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 测试所写的程序,进行debug工作 |  |  | 2 | 用各种用户可能进行的操作测试程序，发现bug后进行修改,大部分bug已被完善是 |  |  | 是
2 | 查看整合后的项目 |  |  | 1 | 对每一个功能模块是怎样实现的已了然于胸，知晓项目的优点及待改进点 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.29
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.29 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 小组答辩汇报
计划日期 | 2021.7.29
实际日期 | 2021.7.29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 小组答辩汇报 |  |  | 0.2 | 由组长介绍项目的需求设计，实现功能的代码，项目的优缺点，最后由指导老师进行评价 |  |  | 是
2 | 聆听其他小组答辩汇报 |  |  | 5.8 | 认真观看其他小组的优秀成果，学习他们项目的突出点 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 缺少一个显示歌词的功能模块 |  | 在晚上与组长一起讨论怎样实现，最终由组长将功能添加在原有项目上
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.30
个 人 日 报
姓名： | 王澳 | 日期： | 2021.7.30 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 小组答辩汇报
计划日期 | 2021.7.30
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 聆听其他小组答辩汇报 |  |  | 6 | 认真观看其他小组的优秀成果，学习他们项目的突出点 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls