## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7-21
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-21 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开班仪式
计划日期 | 2021-07-21
实际日期 | 2021-07-21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开班仪式 |  |  | 3 | 老师讲解实训注意事项，明确下一步任务 |  |  | 是
2 | 确定小组分组 |  |  | 0.5 | 胡未名、陈怡君、王澳同志组成实训第二小组 |  |  | 是
3 | 小组会议 |  |  | 1 | 明确下一步任务：需求分析和概要设计，明确小组部分工作规范 |  |  | 是
4 | 项目准备 |  |  | 1 | 将项目上传到github，作为协同工作的大本营 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 项目开发的命名规范 |  | 先上网了解前人经验，再自行确定一套合适的命名方案
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-22
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-22 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目开发准备工作
计划日期 | 2021-07-22
实际日期 | 2021-07-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写项目需求报告初稿 |  |  | 1.5 | 完成了项目需求报告的初稿 |  |  | 是
2 | 编写项目概要设计初稿 |  |  | 1.5 | 编写项目可能用到的各类函数的名称 |  |  | 是
3 | 确定项目命名规范 |  |  | 0.5 | 为小组的项目协同开发确定了一套较为完整的命名规范 |  |  | 是
4 | 学习链表相关知识 |  |  | 1.5 | 利用课本初步学习C语言中链表的有关知识，以应用于后续项目开发 |  |  | 是
5 | 学习Cmake相关知识 |  |  | 2 | 利用网络初步学习Cmake项目的开发，以应用于项目工程结构管理和开发 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 尚未学习文件操作 |  | 明日将此任务作为首要任务
2 | 尚未确定小组分工 |  | 明日将此任务作为首要任务
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-23
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-23 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 设计项目主体框架
计划日期 | 2021-07-23
实际日期 | 2021-07-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习文件操作 |  |  | 1.5 | 学习用C++进行文件的文本读写和二进制读写 |  |  | 是
2 | 了解组员学习情况 |  |  | 1.5 | 了解组员已掌握的知识以确定项目分工 |  |  | 是
3 | 初步设计项目结构 |  |  | 3 | 整理项目框架，初步形成项目的各个模块 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 页面设计 |  | 画出各个页面的草稿，并设计页面间跳转的逻辑
2 | 音乐播放页面的前后端分离问题 |  | 先让前后端做在一起，之后再考虑分开
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-24
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-24 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 合并各个成员的劳动成果
计划日期 | 2021-07-24
实际日期 | 2021-07-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 设计项目UI |  |  | 1 | 画出各个页面的草稿，并设计页面间跳转的逻辑 |  |  | 是
2 | 确定小组成员分工 |  |  | 0.5 | 王澳负责音乐播放器的底层逻辑，怡君探索多线程的实现途径，胡未名设计页面显示代码并协调各成员的代码 |  |  | 是
3 | 完善媒体结构体链表相关操作 |  |  | 3 | 为其他功能打基础 |  |  | 是
4 | 将音乐播放功能添加到项目中 |  |  | 1 | 合并胡未名和王澳的劳动成果 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 完善链表相关操作 |  | 明日将此任务作为首要任务
2 | 实现自主点歌 |  | 先完善项目模块之间的调用逻辑
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-25
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-25 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现音乐列表和播放模块的相互调用
计划日期 | 2021-07-25
实际日期 | 2021-07-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善音乐列表功能 |  |  | 2 | 利用链表的添加、打印等操作 |  |  | 是
2 | 完成音乐播放页面初稿 |  |  | 2 | 实现简单的音乐播放操作 |  |  | 是
3 | 给音乐播放页面增加一个进度条 |  |  | 2 | 进度条可以显示音乐当前播放时间和总时间 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 链表的删除功能尚未实现 |  | 明日将此任务作为首要任务
2 | 实现上一首下一首功能 |  | 先完成链表有关功能
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-26
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-26 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 明确项目下一步进展方向
计划日期 | 2021-07-26
实际日期 | 2021-07-26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 明确列表页面完善方向 |  |  | 2 | 计划添加链表删除节点与清空操作；计划实现播放列表自动存储与读取 |  |  | 是
2 | 明确播放页面完善方向 |  |  | 2 | 计划添加上一曲、下一曲、切换播放模式、调整播放倍速、快退快进等功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 音乐播放器整体功能并不完善 |  | 明日将此任务放在最高优先级
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-27
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-27 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善音乐播放器的功能
计划日期 | 2021-07-27
实际日期 | 2021-07-27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善链表有关功能 |  |  | 1.5 | 添加链表节点删除功能、链表清空功能、完善查找功能 |  |  | 是
2 | 完善播放列表有关功能 |  |  | 2.5 | 用户现在可以导入一个文件夹下的全部或部分文件；播放列表可以自动存档与读取 |  |  | 是
3 | 完善播放页面有关功能 |  |  | 3.5 | 添加上一曲下一曲、调整倍速、调整播放模式、快退快进等功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 修改音乐播放倍速后，进度条显示出现问题 |  | MCI API内部问题，暂时无解决方案
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-28
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-28 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修订需求与概要设计
计划日期 | 2021-07-28
实际日期 | 2021-07-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修订项目需求 |  |  | 2 | 根据实际情况设计需求 |  |  | 是
2 | 修订概要设计 |  |  | 2 | 根据已编写的代码和原设计相对照，修改设计中过时的部分 |  |  | 是
3 | 制作答辩PPT |  |  | 3 | 准备答辩 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 项目的部分功能尚未完善 |  | 通过老师审阅，逐步找出问题并设法解决
2 | 项目尚未添加歌词功能 |  | 明日将此任务作为最优先任务
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-29
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-29 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 答辩与扩充项目功能
计划日期 | 2021-07-29
实际日期 | 2021-07-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成项目答辩 |  |  | 1 | 了解项目中出现的部分不足，确定下一步发展方向 |  |  | 是
2 | 添加歌词处理功能 |  |  | 4 | 基本实现歌词在播放器中的同步显示 |  |  | 是
3 | 添加字体颜色处理功能 |  |  | 0.5 | 实现调整控制台文本的颜色 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-30
个 人 日 报
姓名： | 胡未名 | 日期： | 2021-07-30 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善项目开发文档
计划日期 | 2021-07-30
实际日期 | 2021-07-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善项目设计文档 |  |  | 2 | 使项目设计符合实际开发情况 |  |  | 是
2 | 完善项目答辩PPT |  |  | 1 | 使答辩PPT根据项目实际开发情况更新 |  |  | 是
3 | 编写学员实训总结 |  |  | 1.5 | 总结10天实训的收获与感悟 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls