## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7-21
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.21 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写项目的需求分析
计划日期 | 2021.7.21-2021.7.22
实际日期 | 2021.7.21-2021.7.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 找寻与加入小组 |  |  | 1 | 与信任的人结成小组，并推选出了小组长 |  |  | 是
2 | 开了小组大会 |  |  | 1.5 | 确定了项目的设计开发与编程方式，以及开发并发布在github上 |  |  | 是
3 | 完成了摸底测试 |  |  | 2.5 | 完成代码的编写与测试 |  |  | 是
4 | 自行学习文件操作相关 |  |  | 1 | 学会了基本代码编写 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 对链表依然没掌握 |  | 自行学习与询问同学
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-22
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.22 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写项目的需求分析
计划日期 | 2021.7.21-2021.7.22
实际日期 | 2021.7.21-2021.7.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 建立基本音乐菜单 |  |  | 0.5 | 可以通过switch进入选择的界面 |  |  | 是
2 | 使用mci函数进行简单音乐播放 |  |  | 1 | 查找资料实现音乐的绝对路径播放 |  |  | 是
3 | 记录音乐播放时间 |  |  | 3 | 获取了系统的时间与进行实时刷新 |  |  | 是
4 | 学习多进程 |  |  | 1.5 | 查找资料并尝试用pthread.h写多进程，失败 |  |  | 否
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | pthread.h与time.h冲突 |  | 将pthread.h中的timespc()函数注释掉
2 | pthread.h中无法读取函数字符 |  | 未解决，并选择废弃pthread.h，转换为使用windows.h的API创建多进程
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-23
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.23 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学会使用多线程操作
计划日期 | 2021.7.23
实际日期 | 2021.7.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现简单创建与使用多线程 |  |  | 3 | 查找资料并观看相关视频 |  |  | 是
2 | 尝试获取系统音量并实现调节 |  |  | 3 | 使用mmdeviceapi.h endpointvolume.h audioclient.h完成 |  |  | 是
3 | 完成界面外观与跳转优化 |  |  | 1 | 创建多个show函数 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 音量调节尝试自主刷新失败 |  | 尝试明天将音量调节加载到第二进程上
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-24
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.24 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学会创作进度条
计划日期 | 2021.7.24
实际日期 | 2021.7.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成简单进度条创建 |  |  | 3 | 创建字符数组并实现与时间相结合 |  |  | 是
2 | 学习WIN32 API |  |  | 3 | 在官方给的函数库中学习 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-25
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.25 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 对界面进行研究以及对函数修改
计划日期 | 2021.7.25
实际日期 | 2021.7.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写多个播放器界面 |  |  | 3 | 对项目全部界面有一个整体的设计基调，并将它实现 |  |  | 是
2 | 学习mciSendString函数 |  |  | 3 | csdn中查资料 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-26
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.26 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 和组长讨论小组下一步发展方向
计划日期 | 2021.7.26
实际日期 | 2021.7.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 和组长讨论小组下一步发展方向 |  |  | 3 | 对播放器功能有了更多设想与实现方法 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-27
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.27 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 负责完善音量的操作
计划日期 | 2021.7.27
实际日期 | 2021.7.27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成自己写的代码注释 |  |  | 1.5 | 将函数原型与调用方式接口都写出来 |  |  | 是
2 | 将系统音量与播放器音量整合 |  |  | 2.7 | 重写mcisendString函数，使它能封装 |  |  | 否
3 | 在控制台输出字符串 |  |  | 1.8 | 将字符串输出，并反复调试符号以及对齐 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 重写mcisendString函数但不能使用 |  | 明天去问胡未名
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-28
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.28 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善最后的工作
计划日期 | 2021.7.28
实际日期 | 2021.7.28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成程序界面最后美化 |  |  | 2.5 | 将各个界面连在一起并美化 |  |  | 是
2 | 与小组成员最后交接任务 |  |  | 0.5 | 我负责完成小组最后实训报告的ppt |  |  | 是
3 | 完成小组的需求分析的撰写 |  |  | 0.7 | 用xmind完成 |  |  | 是
4 | 完成小组实训报告ppt |  |  | 2 | 使用ppt软件合理布局与更改，完成一部分 |  |  | 否
5 | 学习双缓冲 |  |  | 2 | 查阅资料但没完成 |  |  | 否
6
7
合计 |  |  |  | 7.7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 对双缓冲的调用还不懂 |  | 废弃该方案
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-29
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.29 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成小组ppt最后修改
计划日期 | 2021.7.29
实际日期 | 2021.7.29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成小组报告ppt |  |  | 3 | 完成终稿 |  |  | 是
2 | 观摩其他小组 |  |  | 4 | 认真学习受益匪浅 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7-30
个 人 日 报
姓名： | 陈怡君 | 日期： | 2021.7.30 | 项目名称: | 音乐播放器 | 小组编号： | 二组
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 对实训进行最后的收尾
计划日期 | 2021.7.30
实际日期 | 2021.7.30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 撰写个人总结 |  |  | 1 | 将自己感受表达出 |  |  | 是
2 | 观摩其他小组 |  |  | 6 | 认真学习，受益匪浅 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls